**全国高校网络教育考试委员会办公室电函**

 **网考电函[2021]49号**

**2021年12月考试工作整体流程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时 间** | **工作名称** | **内容描述** | **实施单位** |
|  | **10.22前** | 发布12月考试工作安排 | cdce.moe.edu.cn发布12月统考考试报名通知 | 网考办 |
| 提供报名技术支持网站 | 为及时解决报名过程中的各种问题，提供QQ、微信公众号、咨询热线等网上技术支持方式 | 技术支持单位 |
|  | **10.22前** | 完成新增考点的复审工作，调整统考考点布局 | 完成新增考点的申报、初审、复审工作，调整统考考点布局 | 考务单位省级开大考点 |
|  | **10.22前** | 审批新增考点，公布12月统考考点名单 | 网考办完成新增考点的终审工作；审核考务单位12月统考考点布局，公布12月统考考点名单 | 网考办考务单位 |
|  | **11.3前** | 符合考试对象的学生在报考前完成账号注册 | 各试点高校、学习中心老师及时通知学生在报考前完成账号注册（注：参加过2021年统考的考生无需重新注册） | 试点高校技术支持单位学习中心报考考生 |
|  | **11.3（9:00）- 11.11(17:00)****报考总名额约满自动结束** | 报考、缴费 | 考生个人对**计算机应用基础、大学英语（A、B、C）、大学语文（A、B）、高等数学（A、B）**进行填报，并同时完成网上缴费操作。报考前确保个人信息正确无误，如有误请联系学习中心勘误 | 网考办试点高校学习中心报考考生技术支持单位支付提供商 |
|  | **11.22** | 提交报考数据 | 提交报考数据至统考考务 | 网考办技术支持单位考务单位 |
|  | **12.1** | 提交考场编排准考证 | 提交考场编排准考证数据至统考技术 | 网考办技术支持单位考务单位 |
|  | **12.4（10:00）开始** | 打印准考证 | 考生个人登录系统下载并打印准考证 | 网考办技术支持单位试点高校报考考生 |
|  | **12.6–12.13** | 考点机考系统模拟测试 | 组织所有考点进行模拟测试 | 技术支持单位考务单位省级开大考点 |
|  | **12.15–12.17** | 考点机考系统正式数据下载 | 各考点考场从机考中心服务器按计划正式数据下载并完成封场 | 技术支持单位考务单位省级开大考点 |
|  | **12.18-12.21** | 考生参加《计算机应用基础》、《大学英语（A、B、C）》、《大学语文（A、B）》、《高等数学（A、B）》机考 | 技术支持单位提供考试系统技术支持，考务单位提供考务系统、签到系统及监控系统技术支持，考点提供现场技术支持；网考办等统考相关单位加强值班；考点组织考试与过程监控；考务单位和省级开大监控考试过程，各级巡考人员到位 | 网考办试点高校技术支持单位考务单位省级开大考点报考考生 |
|  | **12.23-12.25** | 考点回送考试登记表（机（网）考） | 12月23日17:00前考点应将《考试登记表》（机（网）考）通过保密渠道寄送至省级开大；12月25日前省级开大收齐所辖考点的考试登记表（机（网）考）后，立即通过保密渠道寄送至相应考区办公室 | 考区办省级开大考点 |
|  | **12.30-1.17** | 考区办阅卷，信诺公司提供系统安装、调试、维护 | 考区办安装技术支持单位提供的阅卷系统，进行阅卷 | 考区办技术支持单位 |
|  | **2022.1.23** | 网考办发布成绩 | 网考办发布考试成绩 | 网考办 |
|  | **1.24-2.23** | 考区办提供成绩复核服务 | 考区办对考生提供成绩复核服务 | 考区办技术支持单位学习中心报考考生 |
|  | **考试结束后** | 统考工作总结 | 广泛听取意见、汇总各方面的反馈信息，认真分析、全面总结考试工作的经验和教训；根据总结和反馈意见，完善下次统考工作方案；适时组织召开统考工作总结会 | 网考办试点高校技术支持单位考务单位考区办 |

注：考务单位为奥鹏中心、技术支持单位为信诺公司

**全国高校网络教育考试委员会办公室**

**2021年10月22日**